ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ (ИПР) С МИЧУРИНСКОЙ ОСШ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

| НАИМЕНОВАНИЕ ШКОЛЫ: КГУ «МИЧУРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» |  |  | ФИО, КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ: САДЫКОВА АЛИМА САМАТОВНА, т. +7 702 154 8963 alima-sadykova@mail.ru |  | ФИО, КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА: |  |  |  | ФИО, КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проблемные аспекты деятельности школы на основе Индивидуального портрета школы | Потребности в совершенствовании учебно-воспитательного процесса на основе проблемных аспектов деятельности школы |  | Действия и мероприятия (ЦШ, Проектный офис, региональный координатор и другие стейкхолдеры) |  | Ожидаемые результаты | Источник финансирования | Сроки |  | Участники | Монито-ринг |
| Недостаточно высокое качество предметных знаний у педагогов по итогам ОЗП, особенно у педагогов основной школы, в частности по предметам ЕМН | Педагоги школы нуждаются в повышении своих предметных знаний и знаний методики преподавания |  | АО «НЦПК «Өрлеу» проведет курсы повышения квалификации и посткурсовое сопровождение для учителей-предметников по темам «Для педагогов в системе специального и инклюзивного образования», «Педагогическая компетентность: развитие и совершенствование», «Разработка и реализация образовательных программ» |  | Повышение предметных знаний учителей-предметников, повышение их знаний методики преподавания, что положительно скажется на уровне усвоения учебного материала среди обучающихся | АО «НЦПК «Өрлеу» | 2024-2025 учебный год (I, II полугодие) |  | Список педагогов, утвержденных к участию в данных курсах повышения квалификации: Байтулов С. Р., учитель математики, Леншина Р. Р., учитель истории, Аринова С. А, учитель английского языка, Ермоленко Е.А., учитель географии, Гаар Е. Я., учитель биологии | Обратная связь по итогам курсов повышения квалификации; Анализ достижения КРІ Мичуринской ОСШ |
| Недостаточно высокие учебные достижения школьников по предметам читательской, математической и естественнонаучной грамотности, начиная с начальных классов; | Уровень грамотности обучающихся, особенно слабоуспевающих, зависит во многом от того, как учитель планирует и проводит урок, оценивает знания и рефлексирует после урока. Поэтому педагоги школы нуждаются в практических обучающих мероприятиях от более опытных коллег по планированию и проведению уроков, оцениванию и рефлексии. |  | Проектный офис привлечет высококвалифицированных педагогов специализированных школ региона к проведению обучающих практических мероприятий для учителей школы, преподающих как в начальных, так и старших классах по предметам читательской, математической и естественнонаучной грамотности по составлению поурочного плана урока, работе с учебной программой для определения целей уроков и критериев оценивания, разработке заданий на функциональную грамотность в рамках формативного и суммативного оценивания (особенно по «западающим» темам), предоставления обратной связи ученикам на уроках, организации само- и взаимооцениванию учеников, рефлексии, применению цифровых технологий в учебном процессе и др. В первую очередь в обучающих практических мероприятиях нуждаются учителя начальных классов, а также молодые учителя-предметники, преподающие английский язык, историю, географию, информатику, математику. Но очень хорошо бы обновить свои знания всем педагогам школы. |  | Повышение качества планирования и организации уроков повысит мотивацию обучающихся, уровень академической честности и креативности в школе | МИО, ЦШ, Проектный офис | 2024-2025 учебный год (I, II полугодие) |  | Список педагогов, утвержденных к участию в данных обучающих мероприятиях: Байбусинова Шолпан Ташеновна, Конырова Венера Каниевна, Тульская Марина Николаевна, Гаар Екатерина Яковлевна - учителя начальных классов, Байтулов Станислав Рашитович, учитель математики, Леншина Римма Рамилиевна, учитель истории, Аринова Сабина Адиловна, учитель английского языка, Ермоленко Екатерина Анатольевна, учитель географии | Обратная связь по итогам обучающих мероприятий Анализ достижения КРІ Мичуринской ОСШ |
| Недостаточно высокий средний балл по результатам МОДО и тестирования в рамках государственной аттестации (учащиеся не подтверждают свои результаты при проведении внешней оценки); | Все ученики нуждаются в дополнительной учебной поддержке. Учителям- предметникам следует разработать график и организовать дополнительные занятия по математике и предметам естественнонаучного цикла (биологии, химии, физики, географии) для учащихся с низкой учебной мотивацией. |  | ЦШ будет способствовать покупке и регистрации аккаунтов учителей и учащихся на образовательных платформах https://bilimportal.kz/, testcenter.kz, onlinetestpad.com, testter.kz, bio-lessons.ru, topiq.kz и др. Организует прохождение обучающимися 4, 9 классов в конце каждой четверти тренажер-тестов на выбранных платформах, с целью качественной подготовки к МОДО |  | Дополнительная работа с учениками с привлечением частного сектора снизит образовательное неравенство в школе | ЦШ, Проектный офис | 2024-2025 учебный год (I, II полугодие) |  | Список учеников, утвержденных к участию в данных обучающих мероприятиях: это в первую очередь учащиеся 4 и 9 классов, во вторую очередь учащиеся 3, 5-8 классов, что должно обусловить не просто количественное, но и качественное улучшение знаний учащихся ЦШ | Повторное МОДО по окончанию проекта Анализ достижения КРІ Мичуринской ОСШ |
| Нехватка высококвалифици-рованных педагогов, ввиду отсутствия педагогов со степенью магистра или PhD, с категориями «педагог- мастер», наличие молодых педагогов с недостаточным опытом работы | Педагоги, особенно начинающие, испытывают потребность в дополнительной методической поддержке со стороны опытных коллег |  | Проектный офис организует проведение в школе обучающих мероприятий для руководителей и педагогов школ по усилению института наставничества (с привлечением представителей других школ с положительным опытом в данной сфере), а также по обеспечению внутреннего обучения начинающих педагогов со стороны педагогов-исследователей Мичуринской ОСШ. В школе сейчас нет молодых специалистов, но есть учителя с небольшим стажем преподавания (от 1 до 5 лет), для которых необходимо педагогическое наставничество. |  | Мероприятия позволят обеспечить более быстрый и качественный профессиональный рост педагогов | МИО, Проектный офис | 2024-2025 учебный год (I, II полугодие) |  | Список педагогов, утвержденных к участию в данных обучающих мероприятиях: Леншина Римма Рамилиевна, учитель истории, Аринова Сабина Адиловна, учитель английского языка, Байбусинова Шолпан Ташеновна, Конырова Венера Каниевна - учителя начальных классов | Обратная связь по итогам обучающих мероприятий Анализ достижения КРІ Мичуринской ОСШ |
| Нехватка новых компьютеров, проекторов, интерактивных досок, кабинетов новой модификации | Материально-техническое оснащение школы требует совершенствования для обеспечения более качественного учебного процесса |  | Проектный офис и региональный координатор организует работу совместно с ОО и УО по пересмотру подходов к финансированию Мичуринской ОСШ для решения проблемы отсутствия кабинетов новой модификации, новых компьютеров, проекторов и интерактивных досок |  | Решение проблемы финансирования школы в части МТБ позволит создать более качественные условия обучения, повысить тем самым мотивацию обучающихся и педагогов | МИО, УО, ОО, Проектный офис | 2024-2025 учебный год (I, II полугодие) |  | Список представителей Мичуринской ОСШ, Проектного офиса, региональных координаторов, участвующих в решении вопросов по данному направлению Садыкова Алима Саматовна, директор школы, Леншина Лариса Валерьяновна, завхоз | Официальная отчетность о расширении МТБ Анализ достижения КРІ Мичуринской ОСШ |
| Потребность в совершенствовании психологического климата в школе, связанный с усталостью обучающихся | 5% обучающихся школы испытывают усталость на уроках. |  | Педагоги ЦШ будут на постоянной основе использовать на уроках здоровьесберегающие технологии. |  | Включение в план внутришкольного контроля вопросов по соблюдению дозировки домашних заданий и применению здоровьесберегающих технологий педагогами. | ЦШ, Проектный офис | 2024-2025 учебный год (I, II полугодие) |  | Список мероприятий по здоровье-сбережению; спортивные мероприятия, эстафеты, проведение Дней здоровья, спартакиад); совместная работу с ДЮСШ | Обратная связь по итогам анкетирования Анализ достижения КРІ Мичуринской ОСШ |